## UocLuong
PHẦN MỀM QUẢN LÝ
TT | Tên công việc | Số giờ | Bắt đầu | Kết thúc | Ghi chú
Phần mềm quản lý nhắc hợp đồng đến hạn
I | Khởi động dự án
1 | Lập kế hoạch dự án | 2
2 | Khởi tạo source dự án | 2
II | Phân tích, thiết kế
1 | Phân tích yêu cầu | 2
2 | Lập prototype | 4
3 | Thiết kế database | 4
III | Lập trình
1 | Các danh mục | 4
2 | Quản lý sự cố | 4
3 | Báo cáo tuần | 12
4 | Báo cáo tháng | 12
5 | Báo cáo năm các điện lực | 12
6 | Báo cáo so sánh | 12
7 | Dự trù phát sinh | 4
IV | Triển khai
1 | Cài đặt | 4
2 | Hướng dẫn sử dụng | 2
| Tổng | 80